
	[image: ]АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХВАЛЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е



28 сентября 2026 года						         		       №52

с. Елшанка

Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Елшанского муниципального образования Хвалынского муниципального района, их формирования, реализации, мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ


	В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом Елшанского муниципального образования Хвалынского муниципального района Саратовской области, администрация Елшанского муниципального образования 
п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Елшанского муниципального образования Хвалынского муниципального района, их формирования, реализации, мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно приложению.
2. Установить, что реализация муниципальных программ, начиная с 2027 года, осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим постановлением.
3. Постановление администрации Елшанского муниципального образования от 18 декабря 2024 года №72 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке программ Елшанского муниципального образования Хвалынского муниципального района, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ» считать утратившим силу с 01.01.2027 года.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие при составлении бюджета Елшанского муниципального образования Хвалынского муниципального района начиная с 2027 года и на плановый период 2028 и 2029 годов, за исключением пункта 3 настоящего постановления, вступающего в силу с 1 января 2027 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.



Глава Елшанского
муниципального образования                                       И.Н.Богачева 





































ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Елшанского муниципального образования
 от 28 сентября 2026 года №52 
 
Порядок 
 принятия решений о разработке муниципальных программ Елшанского муниципального образования Хвалынского муниципального района, их формирования, реализации, мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Елшанского муниципального образования Хвалынского муниципального района, их формирования, реализации, мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно приложению.
1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
[bookmark: sub_10024]- муниципальная программа – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий (результатов), взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение приоритетов, целей и решение задач социально-экономического развития Елшанского муниципального образования;
- цель - общественно значимый социально-экономический эффект от             реализации муниципальной программы на момент окончания реализации этой муниципальной программы;
        - структурные элементы муниципальной программы – реализуемые в составе муниципальной программы муниципальные проекты и (или)                        комплексы процессных мероприятий. Они являются составными частями               программы, группируют мероприятия, проекты и процессы для решения                          конкретных задач и достижения общей цели. Данные элементы служат                  ключевыми блоками, из которых складывается программа;
- задача структурного элемента муниципальной программы - итог деятельности, направленный на достижение изменений в социально-                       экономической сфере поселения;
          -муниципальный проект — это структурный элемент муниципальной программы, представляющий собой комплекс взаимосвязанных мероприятий единой целевой направленности. Он направлен на выполнение конкретной              задачи в условиях временных и ресурсных ограничений, отвечает критериям проектной деятельности и (или) обеспечивает достижение целей, показателей и результатов национальных, федеральных и региональных проектов, а также государственных программ Российской Федерации и Саратовской области, в том числе при реализации задач регионального проекта.
- комплекс процессных мероприятий - совокупность мероприятий, имеющих общую целевую ориентацию, процессной части программы, отражающая непосредственный итог действий,                                        совершаемых для достижения показателей программы;
- мероприятие (результат) - количественно измеримый итог                                  деятельности, направленный на достижение показателей муниципальной                 программы и ее структурных элементов, сформулированный в виде                               завершенного действия по созданию (строительству, приобретению, оснащению, реконструкции и т.п.) определенного количества материальных и нематериальных объектов, предоставлению определенного объема услуг, выполнению определенного объема работ с заданными характеристиками.
Термины «мероприятие» и «результат» тождественны друг другу и применяются при формировании проектной и процессной частей муниципальной программы;
- объект - конечный материальный или нематериальный продукт, или услуга, планируемые к приобретению и (или) получению в рамках выполнения (достижения) мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы;
- контрольная точка - документально подтверждаемое событие, отражающее факт завершения значимых действий по выполнению (достижению) мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы и (или) созданию объекта;
- целевой показатель - количественно измеримый параметр, характеризующий достижение целей муниципальной программы, выполнение задач структурного элемента такой программы и отражающий социально-экономические и иные общественно значимые эффекты от реализации муниципальной программы, ее структурного элемента;
- мониторинг реализации муниципальной программы - процесс наблюдения за ходом реализации муниципальной программы, ориентированный на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода ее реализации от запланированного;
-куратор муниципальной программы- глава администрации Елшанского муниципального образования Хвалынского муниципального района.
- ответственный исполнитель муниципальной программы-   администрация Елшанского муниципального образования,  главный распорядитель бюджетных средств, определенный в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы распоряжением администрации муниципального образования, утверждающим перечень муниципальных программ, являющаяся ответственной за разработку, реализацию муниципальной программы;
- соисполнитель муниципальной программы -  подразделение администрации, ответственное за разработку, реализацию и мониторинг структурных элементов муниципальной программы; 
- участники муниципальной программы –   администрация Елшанского муниципального образования, организации (по согласованию), участвующие в реализации структурных элементов муниципальной программы;
маркировка- реализуемое в информационных системах присвоение признака связи параметров муниципальных программ и их структурных элементов между собой, а также параметрами других компонентов.
         Понятия "национальный проект", "региональный проект" для целей настоящего Положения используются в значениях, установленных в пункте 2 Положения об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Саратовской области, утвержденного Постановлением Правительства Саратовской области от 22 февраля 2017 года N 75-П "Об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Саратовской области" (далее - положение о проектной деятельности).
[bookmark: sub_10031]1.3. Разработка и реализация муниципальных программ осуществляется исходя из следующих принципов:
[bookmark: sub_10032]а) обеспечение достижения национальных целей с учетом влияния мероприятий (результатов) муниципальных программ на достижение соответствующих показателей национальных целей;
[bookmark: sub_10033]б) обеспечение приоритетов социально-экономического развития района и города, установленных документами стратегического планирования;
[bookmark: sub_10034]в) включение в состав муниципальной программы всех инструментов и мероприятий в соответствующих отрасли и сфере (включая меры организационного характера, осуществление контрольно-надзорной деятельности, совершенствование нормативного регулирования отрасли, налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные инструменты);
[bookmark: sub_10035]г) обеспечение консолидации средств федерального и областного (прогнозно), местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов (прогнозно) и иных безвозмездных поступлений целевой направленности (прогнозно), а также внебюджетных источников (прогнозно), направленных на реализацию государственной политики в соответствующих сферах и влияющих на выполнение запланированных в муниципальных программах мероприятий (результатов);
[bookmark: sub_10037]д) координация муниципальных программ с государственными программами (комплексными программами) Саратовской области и иными программами и (или) комплексными планами мероприятий, влияющими на достижение показателей и выполнение мероприятий (результатов) муниципальных программ;
е) выделение в структуре муниципальной программы:
- муниципальных проектов, определяемых, формируемых и реализуемых в соответствии с положением о проектной деятельности, в том числе в целях выполнения задач региональных проектов;
[bookmark: sub_10038]- комплексов процессных мероприятий, реализуемых непрерывно либо на периодической основе;
ж) закрепление должностного лица, ответственного за реализацию каждого структурного элемента муниципальной программы.
1.4. Муниципальная программа состоит из проектной и процессной частей.
Проектная часть муниципальной программы содержит в себе муниципальные проекты.
[bookmark: sub_10071]В рамках проектной части муниципальной программы осуществляется реализация следующих направлений деятельности:
[bookmark: sub_10072]а) строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества;
[bookmark: sub_10073]б) благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества;
[bookmark: sub_10074]в) техническое оснащение (дооснащение, переоснащение), оборудование объектов недвижимого имущества;
[bookmark: sub_10075]г) предоставление субсидий (иных межбюджетных трансфертов) местным бюджетам, субсидий физическим и юридическим лицам;
д) иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности.
При отсутствии составляющих проектной части муниципальная программа может быть утверждена без проектной части.  
Процессная часть муниципальной программы содержит в себе комплексы процессных мероприятий.
1.5. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляются ответственным исполнителем муниципальной программы совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы (далее соответственно - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник).
1.6. Формирование, представление, согласование и утверждение документов, указанных в п. 1.6.1 настоящего Порядка, осуществляется в системе «Электронный бюджет» в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных действовать от имени ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной программы.
1.6.1. Формирование, представление, согласование и утверждение документов и информации, в том числе паспортов муниципальных программ, паспортов структурных элементов муниципальных программ, запросов на изменение паспортов муниципальных программ, запросов на изменение паспортов структурных элементов муниципальных программ, планов реализации структурных элементов муниципальных программ, отчетов о ходе реализации муниципальных программ и их структурных элементов осуществляется в государственной интегрированной системе «Электронный бюджет» по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов и модулей.
1.6.2. До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей в системе «Электронный бюджет» формирование, представление, согласование, утверждение документов и информации, указанных в пункте 1.6.1 настоящего Положения, осуществляется на бумажном носителе, подписанных лицами, уполномоченными действовать от имени ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной программы. После ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей в системе «Электронный бюджет» формирование, представление, согласование и утверждение документов и информации, указанных в пункте 1.6.1 настоящего Положения, осуществляется на бумажном носителе, подписанных лицами, уполномоченными в установленном порядке действовать от имени ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной программы и в системе «электронный бюджет» в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных в установленном порядке действовать от имени ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной программы.
  1.6.3. Ответственные исполнители (соисполнители, участники) муниципальных программ несут персональную ответственность за достоверность и своевременность предоставления информации, размещаемой (формируемой) ими в системе «Электронный бюджет», также ответственными исполнителями (соисполнителями и участниками) муниципальных программ в системе «Электронный бюджет» обеспечивается маркировка всех структурных элементов муниципальных программ и мероприятий (результатов), в том числе относящихся:
-к сферам реализации государственных программ Российской Федерации, государственных программ Саратовской области и их структурных элементов;
-к реализации национальных проектов;
-к оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления.
1.7. Утверждению в системе "Электронный бюджет" подлежат:
- паспорта муниципальных программ, изменения в указанные паспорта, отчеты о ходе реализации муниципальных программ - куратором муниципальной программы;
- паспорта муниципальных проектов, изменения в указанные паспорта, отчеты о ходе реализации муниципальных проектов - отраслевыми (функциональными) органами, наделенными правами юридического лица, а также структурными подразделениями администрации  муниципального образования, муниципальными учреждениями и предприятиями, ответственным за разработку и реализацию муниципальных проектов;
- паспорта комплексов процессных мероприятий - куратором муниципальной программы;
- изменения в паспорта комплексов процессных мероприятий, отчеты о ходе реализации комплексов процессных мероприятий - отраслевыми (функциональными) органами, наделенными правами юридического лица, а также структурные подразделения администрации  муниципального образования, муниципальные учреждения и предприятия, ответственным за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий.
[bookmark: sub_1007]1.8. Муниципальная программа утверждается нормативным правовым актом администрации Елшанского муниципального образования Хвалынского муниципального района.

2.  Требования к структуре муниципальных программ

2.1. Муниципальная программа содержит следующие документы, разрабатываемые и утверждаемые в соответствии с настоящим Порядком:
[bookmark: sub_10231][bookmark: sub_10232] а) паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
б) текстовую часть, которая включает в себя:
-характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально - экономического развития Елшанского муниципального образования;
- описание приоритетов и целей государственной и муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы. Данный раздел должен содержать анализ состояния сферы реализации (отрасли) муниципальной программы, количественные и качественные показатели, позволяющие оценить текущее состояние сферы (отрасли) реализации программы в соотношении с ожидаемыми результатами и целевыми показателями, основные проблемы и пути их решения, цели и задачи социально-экономического развития, определенные Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" и Стратегией социально-экономического развития Елшанского муниципального образования Хвалынского муниципального района, национальными целями и другими документами стратегического планирования, на достижение которых направлена муниципальная программа;
в) прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.
Рекомендуемый объем текстовой части, содержащей стратегические приоритеты развития муниципальной программы, не должен превышать трех страниц печатного текста.
[bookmark: sub_1231]Паспорт муниципальной программы содержит:
а) основные положения о муниципальной программе с указанием целей, сроков реализации, куратора муниципальной программы (далее - куратор), ответственного исполнителя, перечня направлений;
б) показатели муниципальной программы по годам реализации этой муниципальной программы, сгруппированные по ее целям, с указанием связи с показателями документов стратегического планирования, указами Президента Российской Федерации, государственными программами Российской Федерации;
в) перечень структурных элементов муниципальной программы с указанием задач и кратким описанием ожидаемых эффектов от реализации этих задач, сроков реализации, ответственных за реализацию соответствующего структурного элемента, а также связи структурных элементов с показателями муниципальной программы;
г) параметры финансового обеспечения реализации программы за весь
период ее реализации, включающие бюджетные и внебюджетные источники.
[bookmark: sub_10181]2.2. Цели муниципальной программы следует формулировать исходя из следующих критериев:
[bookmark: sub_10182]а) специфичность - цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы;
[bookmark: sub_10183]б) конкретность - не следует использовать размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование;
[bookmark: sub_10184]в) измеримость - возможность измерения (расчета) прогресса в достижении цели, в том числе посредством достижения значений связанных показателей;
[bookmark: sub_10185]г) достижимость - цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы;
[bookmark: sub_10186]д) актуальность - цель должна соответствовать уровню и текущей ситуации развития соответствующей сферы социально-экономического развития района;
[bookmark: sub_10187]е) релевантность - соответствие формулировки цели конечным социально-экономическим эффектам от реализации муниципальной программы;
ж) ограниченность во времени - цель должна быть достигнута к определенному моменту времени.
Цели муниципальных программ, связанных с государственными программами Саратовской области и Российской Федерации, следует формулировать в соответствии с целями государственных программ Саратовской области и Российской Федерации.
При постановке целей муниципальной программы рекомендуется обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения. Для этого для каждой цели муниципальной программы формируются показатели.
В перечень показателей муниципальных программ, показателей ее структурных элементов рекомендуется включать:
а) показатели, характеризующие достижение национальных целей развития;
б) показатели, соответствующие показателям государственных программ Российской Федерации и (или) государственными программами Саратовской области, направленных на достижение целей и показателей этих государственных программ;
в) показатели приоритетов социально-экономического развития Елшанского муниципального образования, определяемые в документах стратегического планирования;
г) показатели уровня удовлетворенности граждан качеством предоставляемых муниципальных услуг в соответствующей сфере социально-экономического развития (при необходимости);
д) показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.
Показатели муниципальной программы и ее структурных элементов должны отвечать критериям точности, однозначности, измеримости (если возможно), сопоставимости, достоверности, своевременности.
Допускается включение в программу (комплексную программу) мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности, для которых показатели не устанавливаются.
В паспорте муниципальной программы отдельно указываются наименования национальных целей и целевых показателей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".
Должны быть отражены ожидаемые результаты от реализации поставленных задач. Ожидаемый результат может быть достигнут путем реализации одного или нескольких структурных элементов.
2.3. Паспорт структурного элемента муниципальной программы разрабатывается по форме согласно приложению N 2 к Положению.
Паспорт структурного элемента муниципальной программы должен содержать характеристику структурного элемента, целевые показатели и финансовое обеспечение структурного элемента, взаимосвязанные между собой.
      Структурные элементы муниципальной программы должны формироваться исходя из принципов конкретности, точности, достоверности, измеримости (по возможности), возможности мониторинга.
Наименование мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы должно быть сформулировано в виде завершенного действия, характеризующего, в том числе, количество создаваемых (приобретаемых) материальных и нематериальных объектов, объем оказываемых услуг или выполняемых работ.
Наименование мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы не должно:
а) дублировать наименование цели, задачи, показателей, иного мероприятия (результата), контрольной точки;
б) содержать значение и период достижения;
в) содержать указание на два и более мероприятий (результатов);
г) содержать наименования нормативных правовых актов, иных поручений;
д) содержать указания на виды и формы государственной поддержки (субсидии, дотации и др.).
2.4. Формирование паспорта комплекса процессных мероприятий осуществляется по форме согласно приложению N 2.1. к настоящему Положению.
Паспорт комплекса процессных мероприятий содержит задачи, для решения которых предусматриваются мероприятия (результаты), которые представляют собой действие (совокупность действий), направленное на достижение показателей муниципальной программы, имеющие количественно измеримый итог, характеризующий число создаваемых (приобретаемых) материальных и нематериальных объектов, объем оказываемых услуг или выполняемых работ.
Допускается формирование указанных комплексов процессных мероприятий без установления для них задач, показателей, значений для мероприятий (результатов), а также контрольных точек (в случае невозможности их выделения).
2.5. Ответственный исполнитель вправе включить в муниципальную программу информацию (в том числе в виде приложений), характеризующую (уточняющую, конкретизирующую и т.п.) муниципальную программу.
2.3. Программа в качестве структурных элементов содержит муниципальные проекты, в совокупности составляющие проектную часть муниципальной программы, а также комплексы процессных мероприятий, при этом допускается формирование программ только из проектной или процессной части.
В проектную часть муниципальной программы включаются проекты (программы) и (или) отдельные мероприятия проектов (программ):
муниципальные проекты;
отдельные мероприятия проектов;
мероприятия, направленные на достижение целей федеральных (региональных) проектов;
мероприятия по строительству, реконструкции объектов, приобретению объектов;
инвестиционные проекты;
мероприятия по предоставлению субсидий на иные цели муниципальным учреждениям, носящие проектный характер.
Процессная часть муниципальной программы содержит отдельные мероприятия, которые объединены в комплекс процессных мероприятий:
выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг;
предоставление мер социальной поддержки населению Елшанского муниципального образования;
предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований;
осуществление текущей деятельности казенных учреждений;
обслуживание муниципального долга;
иные мероприятия, направленные на достижение цели муниципальной программы, не относящиеся к проектной части.
Допускается включение в процессную часть муниципальной программы мероприятий, для которых целевые показатели (индикаторы) не устанавливаются.

3. Порядок принятия решения и этапы разработки муниципальной программы.

3.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, который утверждается распоряжением администрации Елшанского муниципального образования Хвалынского муниципального района. 
3.2. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы в части обязательств, подлежащих реализации начиная с очередного финансового года, утверждаются не позднее 1 февраля текущего года.
3.2.1. Муниципальная программа, предлагаемая к реализации начиная с текущего финансового года, может быть утверждена в текущем финансовом году в случае, если необходимость ее принятия и реализации предусмотрена федеральным законодательством или законодательством субъекта Российской Федерации, нормативными актами органа местного самоуправления. 
[bookmark: sub_1015]3.3. Проект перечня муниципальных программ формируется главными специалистами администрации.
[bookmark: sub_1016]Предложения о разработке муниципальной программы, предполагаемой к реализации начиная с очередного финансового года или с одного из годов планового периода, представляются   не позднее 1 сентября года, предшествующего очередному финансовому году.
[bookmark: sub_10152]Проект распоряжения администрации Елшанского муниципального образования Хвалынского муниципального района о внесении изменений в перечень муниципальных программ в части его дополнения муниципальной программой, предполагаемой к реализации начиная с очередного финансового года или с одного из годов планового периода, разрабатывается главным специалистом администрации на основании   сведений,  содержащих обоснование необходимости разработки соответствующей муниципальной программы, объемы и источники финансового обеспечения, соисполнителей и участников. 
3.4. Перечень муниципальных программ содержит:
-наименование муниципальных программ;
[bookmark: sub_1017]-наименование ответственных исполнителей, соисполнителей;
-куратора муниципальной программы.
[bookmark: sub_1010]3.5. Муниципальные программы разрабатываются на срок, необходимый для достижения целей (конечного результата) муниципальной программы.
[bookmark: sub_1011]Срок реализации входящих в муниципальную программу проектов (программ) и мероприятий не может превышать срок реализации муниципальной программы в целом.
3.6. Муниципальная программа утверждается муниципальным правовым актом администрации Елшанского мниципального образования Хвалынского муниципального района.
3.7. Проекты муниципальных программ подлежат обязательному согласованию с соисполнителями и участниками до представления их на согласование в установленном порядке главе администрации Елшанского муниципального образования Хвалынского муниципального района. После согласования  направляются на экспертизу в Контрольно-счетную комиссию Хвалынского муниципального района. Соисполнители и участники несут ответственность за разработку и согласование проекта муниципальной программы в части, касающейся реализуемых ими структурных элементов.
Глава Елшанского муниципального образования   согласовывает проект муниципальной программы по следующим направлениям:
- наличие целевых показателей муниципальной программы и соответствие их заявленным целям, целям национальных проектов, а также приоритетам социально-экономического развития района и города;
-соответствие цели Программы задачам социально-экономического развития Елшанского муниципального образования Хвалынского муниципального района;
- необходимость и достаточность набора проектов (программ), мероприятий для достижения целей муниципальной программы;
-реалистичности полной и качественной реализации запланированных мероприятий в рамках установленных сроков и объемов финансового обеспечения.
3.8. Срок согласования проекта муниципальной программы для соисполнителей и участников не должен превышать пяти рабочих дней со дня представления ответственным исполнителем проекта муниципальной программы соответствующему соисполнителю и (или) участнику.
3.9. Согласование проектов муниципальной программы осуществляется:
- Финансовым управлением - не более пяти рабочих дней с даты их предоставления ответственным исполнителем;
- главой администрации Елшанского муниципального образования - не более пяти рабочих дней с даты их предоставления ответственным исполнителем.
3.10. После согласования проекта муниципальной программы администрации Елшанского муниципального образования Хвалынского муниципального района ответственный исполнитель в течение двух рабочих дней направляет проект муниципальной программы на проведение экспертизы в Контрольно-счетную комиссию Хвалынского муниципального района (далее – Контрольно-счетная комиссия).
3.10.1. В случае получения заключения Контрольно-счетной комиссии о доработке (об устранении указанных замечаний) проекта муниципальной программы ответственный исполнитель совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы в течение трех рабочих дней с даты получения заключения дорабатывает проект муниципальной программы с учетом полученного заключения и повторно предоставляет в Контрольно-счетную комиссию для получения заключения. 
3.11. Принятие первоначальных решений Совета Елшанского муниципального образования Хвалынского муниципального района о бюджете Елшанского муниципального образования Хвалынского муниципального района Саратовской области на очередной финансовый год и плановый период является основанием для внесения изменений в паспорта муниципальных программ и их структурных элементов.
3.12. Внесение изменений в решения Совета Елшанского муниципального образования Хвалынского муниципального района о бюджете Елшанского муниципального образования Хвалынского муниципального района Саратовской области на текущий финансовый год и плановый период является основанием для внесения изменений в паспорта муниципальных программ и их структурных элементов.
3.13. Утвержденная муниципальная программа размещается на официальном сайте администрации Елшанского муниципального образования Хвалынского муниципального района в течение двух календарных дней. 

4. Порядок внесения изменений в муниципальную программу

4.1. Ответственный исполнитель самостоятельно или на основании предложений, поступивших от соисполнителей, участников, вносит на согласование в установленном порядке проект нормативного правового акта администрации Елшанского муниципального образования о внесении изменений в муниципальную программу с учетом результатов хода ее реализации. Обеспечение согласования проекта нормативного правового акта о внесении изменений в муниципальную программу осуществляет ответственный исполнитель.
К проекту нормативного правового акта о внесении изменений в муниципальную программу должны прилагаться обосновывающие документы. В случае увеличения объемов финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств местного, областного, федерального бюджета в пояснительной записке необходимо указать источники их финансового обеспечения.
При подготовке проекта нормативного правового акта о внесении изменений в муниципальную программу необходимо учитывать взаимосвязь финансовой обеспеченности структурных элементов муниципальной программы с перечнем целевых показателей, характеризующих уровень достижения целей муниципальной программы и ее результативность.
[bookmark: sub_1031]4.2. Проект нормативного правового акта о внесении изменений в муниципальную программу до его представления на согласование в установленном порядке главе муниципального образования подлежит обязательному согласованию с соисполнителями и участниками, вопросы деятельности которых затрагивает проект о внесении изменений в муниципальную программу. Срок согласования проектов нормативного правового акта о внесении изменений в муниципальные программы для участников не должен превышать одного рабочего дня.
[bookmark: sub_1033]4.3. Срок согласования проектов нормативного правового акта о внесении изменений в муниципальные программы для главы муниципального образования не должен превышать пяти рабочих дней.
[bookmark: sub_1034]4.4. В случае получения замечаний на проект нормативного правового акта о внесении изменений в муниципальную программу  ответственный исполнитель совместно с соисполнителями и участниками обеспечивает доработку проекта в соответствии с полученными замечаниями и предложениями.
4.5. После согласования проекта нормативного правового акта о внесении изменений в муниципальную программу ответственный исполнитель в течение двух рабочих дней направляет проект нормативного правового акта о внесении изменений в муниципальную программу на экспертизу в   Контрольно - счетную комиссию Хвалынского муниципального района.
В случае получения заключения Контрольно - счетной комиссии Хвалынского муниципального района на проект нормативного правового акта о внесении изменений в муниципальную программу ответственный исполнитель совместно с соисполнителями и участниками в течение двух рабочих дней со дня получения заключения дорабатывает проект с учетом полученного заключения.

5. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

5.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет средств местного бюджета и (прогнозно) за счет средств федерального и областного бюджетов, внебюджетных источников (по согласованию).
Объем финансового обеспечения муниципальной программы указывается в тысячах рублей с точностью до первого знака после запятой.
5.2. Объем средств местных бюджетов на реализацию муниципальной программы должен соответствовать бюджетным ассигнованиям бюджета Елшанского муниципального образования Хвалынского муниципального района Саратовской  на соответствующий финансовый год и на плановый период, за исключением случаев внесения изменений в сводную бюджетную роспись по расходам местного бюджета в установленном бюджетном законодательстве порядке.
[bookmark: sub_10383] 5.3. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год и плановый период не позднее 1 февраля текущего финансового года.
5.4. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие со сводной бюджетной росписью бюджета Елшанского муниципального образования Хвалынского муниципального района Саратовской  на соответствующий финансовый год и на плановый период в течение 1 календарного месяца со дня внесения изменений в сводную бюджетную роспись.
5.5. При корректировке параметров финансового обеспечения муниципальной программы при необходимости уточняются иные параметры муниципальной программы, в том числе значения показателей и мероприятий (результатов).
5.6. Не допускается расхождение параметров финансового обеспечения структурных элементов муниципальной программы, приведенных в паспорте муниципальной программы и паспортах ее структурных элементов.

6. Порядок проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ

6.1 Управление и контроль реализации муниципальной программы осуществляется главой Елшанского муниципального образования.
Текущее управление реализацией мероприятий программы, включенных в муниципальную программу, осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы.
6.2 Главный специалист администрации Елшанского муниципального образования в целях осуществления контроля за выполнением программных мероприятий осуществляет оперативный мониторинг реализации муниципальных программ. В ходе оперативного мониторинга оценивается степень завершенности и достижения запланированных локальных результатов мероприятий муниципальной программы.	
	6.3 В целях обеспечения осуществления мониторинга реализации муниципальной программы главный специалист администрации Елшанского муниципального образования предоставляет главе администрации полугодовой отчет о ходе реализации муниципальных программ не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
-годовой отчет о реализации муниципальной программы (отдельно по каждой программе) (далее - годовой отчет) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, в срок до 20 января года, следующего за отчетным годом.
6.4 Отчеты предоставляются по формам согласно приложению №3 (Сведения о достижении показателей муниципальной программы) к настоящему Порядку, а также сведения о расходах на реализацию муниципальной программы (приложение №4 к настоящему Порядку).
 6.5 Годовой отчет подготавливается главным специалистом администрации и предоставляется Главе  Елшанского муниципального образования на бумажных носителях и в электронном виде.
6.6 В случае завершения муниципальной программы в отчетном году по истечении срока ее реализации ответственным исполнителем готовится отчет по итогам реализации муниципальной программы за весь период ее реализации (далее - итоговый отчет).
6.7 На основании отчетов о реализации муниципальных программ и достижении значений целевых показателей главный специалист администрации проводит оценку эффективности реализации муниципальных программ на основании методики оценки эффективности реализации муниципальных программ, действующих на территории  Елшанского муниципального образования (приложение № 5 к настоящему Порядку). По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы главой администрации  Елшанского муниципального образования не позднее чем за два месяца до дня внесения проекта бюджета Елшанского муниципального образования Хвалынского муниципального района   может быть принято решение:
о целесообразности сохранения и продолжения муниципальной программы;
о сокращении (увеличении) начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы;
о досрочном прекращении реализации муниципальной программы.






	
	Приложение N 1
к порядку принятия решений о разработке муниципальных программ  Елшанского муниципального образования Хвалынского муниципального района, их формирования, реализации, мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ





Паспорт
муниципальной программы 
"_______________________________________________________________________"
(наименование муниципальной программы)
I. Основные положения о муниципальной программе

	Куратор муниципальной программы
	

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	

	Соисполнители муниципальной программы
	

	Участники муниципальной программы
	

	Период реализации
	1 Этап: год начала – год окончания
2 Этап: год начала – год окончания

	Цели муниципальной программы
	

	Объемы финансового обеспечения муниципальной программы 
(тыс. руб.)*
	

	Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации
	Указывается наименование национальной цели/ целевого показателя 

	Ожидаемые результаты
	



Примечание:
* Указываются общий объем финансового обеспечения в целом по муниципальной программе по всем источникам финансирования за весь период реализации муниципальной программы (в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой).




II. Показатели муниципальной программы

	N
п
№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателей
	Ответственный
за достижение показателя 1
	Связь
с показателями национальных целей государственной  программы (маркировка) 2

	
	
	
	Базовое
значение
	20...г.
	20...г.
	...г.
	...г.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Цель 1 муниципальной программы"                                                 "

	1.
	Показатель 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Цель 2 муниципальной программы"                                                 "

	2.
	Показатель 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Показатель 3
	
	
	
	
	
	
	
	


1Указывается наименование структурного подразделения либо подведомственного учреждения администрации Елшанского муниципального образования Хвалынского муниципального района.
2Указывается наименование целевых показателей национальных целей, вклад в достижение которых обеспечивает показатель муниципальной программы.

III. Структура муниципальной программы
	N
п/п
	Задачи
	Ожидаемые результаты
	Связь с показателями муниципальной программы

	1
	2
	3
	4

	1.
	Муниципальный проект "                                        "

	1.1
	Ответственный за реализацию

	Срок реализации 
(год начала - год окончания)

	1.2
	Задача 
	Ожидаемый результат 
	Показатель 1, 2 ...

	2.
	Комплекс процессных мероприятий «                                                    »

	2.1.
	Ответственный за реализацию

	Срок реализации 
(год начала - год окончания)

	2.2.
	Задача
	Ожидаемый результат
	Показатель 3, 4 ...


IV. Финансовое обеспечение муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы
	Источники финансового обеспечения
	В том числе по годам реализации программы, тыс. руб.

	
	
	
	первый год реализации программы
	второй год реализации программы
	...
	последний год реализации программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1


	Муниципальная программа 
«                                    »


	Всего,в том числе:
	 
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	 
	 
	 
	 

	
	
	областной бюджет (прогнозно)
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет(прогнозно)
	 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 

	
	
	иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
	
	
	
	

	
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) 
	
	
	
	

	
	Муниципальный проект
«                                    »


	Всего,в том числе:
	 
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	 
	 
	 
	 

	
	
	областной бюджет (прогнозно)
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет (прогнозно)
	 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 

	
	
	иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
	
	
	
	

	
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) 
	
	
	
	

	
	Комплекс процессных мероприятий
«                                       »




	Всего,в том числе:
	 
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	 
	 
	 
	 

	
	
	областной бюджет (прогнозно)
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет (прогнозно)
	 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 

	
	
	иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
	
	
	
	

	
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) 
	
	
	
	



Примечание:
* В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников такие источники не приводятся.





























	
	Приложение N 2
к порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Елшанского муниципального образования Хвалынского муниципального района, их формирования, реализации, мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ




Паспорт 
Муниципального проекта
____________________________________________________________

(наименование)
I. Основные положения муниципального проекта (наименование)
	Характеристика муниципального проекта муниципальной программы
	 


 
II. Показатели реализации муниципального проекта (наименование)
	N
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателей

	
	
	
	базовое значение
	первый год реализации программы
	второй год реализации программы
	...
	последний год реализации программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Целевой показатель 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Целевой показатель 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 



III. Финансовое обеспечение муниципального проекта (наименование)
	Всего по муниципальному проекту, в том числе по исполнителям
	Источники финансирования
	Объемы финансирования, всего, тыс. руб.
	В том числе по годам реализации, тыс. руб.

	
	
	
	первый год реализации программы
	второй год реализации программы
	...
	последний год реализации программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальный проект (Наименование)


	всего, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	областной бюджет (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	местный бюджет (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
	
	
	
	
	

	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) 
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) 1 (Наименование)


	всего, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	областной бюджет (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	местный бюджет (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
	
	
	
	
	

	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) 
	
	
	
	
	

	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) 
	
	
	
	
	



Примечание:
* В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников такие источники не приводятся.

IV. План реализации муниципального проекта
	Задача, мероприятия (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации
	Вид подтверждающего документа

	Мероприятие (результат) «Наименование» 1
	
	
	

	Контрольная точка 1.1
	
	
	

	Контрольная точка 1.1
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Наименование» 2
	
	
	

	Контрольная точка 2.1
	
	
	

	Контрольная точка 2.2
	
	
	









	
	Приложение N 2.1.
к порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Елшанского муниципального образования Хвалынского муниципального района, их формирования, реализации, мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ




Паспорт 
комплекса процессных мероприятий
____________________________________________________________
(наименование)
I. Основные положения комплекса процессных мероприятий (наименование)
	Характеристика комплекса процессных мероприятий муниципальной программы
	 


 
II. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий (наименование)
	N
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателей

	
	
	
	базовое значение
	первый год реализации программы
	второй год реализации программы
	...
	последний год реализации программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 


III. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
	N
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата)
по годам

	
	
	
	
	
	20..г.
	20..г.
	20..г.
	20..г.

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




IV. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий (наименование)
	Наименование мероприятия (результата)
	Источники финансирования
	В том числе по годам реализации, тыс. руб.

	
	
	первый год реализации программы
	второй год реализации программы
	...
	последний год реализации программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Комплекс процессных мероприятий 
«                                            »


	всего, в том числе:
	 
	 
	 
	 

	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	 
	 
	 
	 

	
	областной бюджет (прогнозно)
	 
	 
	 
	 

	
	местный бюджет (прогнозно)
	 
	 
	 
	 

	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 

	
	иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
	
	
	
	

	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) 
	
	
	
	

	Мероприятие 1 (результат) 
«                                            »


	всего, в том числе:
	 
	 
	 
	 

	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	 
	 
	 
	 

	
	областной бюджет (прогнозно)
	 
	 
	 
	 

	
	местный бюджет (прогнозно)
	 
	 
	 
	 

	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	 
	 
	 
	 

	
	иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
	
	
	
	

	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) 
	
	
	
	



Примечание:
* В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников такие источники не приводятся.





	
	


IV. План реализации комплекса процессных мероприятий
	Задача, мероприятия (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации
	Вид подтверждающего документа

	Мероприятие (результат) «Наименование» 1
	
	
	

	Контрольная точка 1.1
	
	
	

	Контрольная точка 1.1
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Наименование» 2
	
	
	

	Контрольная точка 2.1
	
	
	

	Контрольная точка 2.2
	
	
	



























Приложение N 3
к порядку принятия решений о разработке муниципальных
 программ Елшанского муниципального образования
 Хвалынского муниципального района, реализации, 
мониторинга и оценки эффективности 
реализации муниципальных программ




Сведения о достижении показателей муниципальной программы
"______________________________________________________________"
(наименование муниципальной программы) за _______ год

	N
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения

	Плановое 
значение 
на       год
	Фактическое значение
на       год
	Причины отклонения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Показатели муниципальной программы

	 
	 Показатель 1
	
	 
	 
	

	 
	 Показатель 2
	
	 
	 
	

	Показатели муниципального проекта программы 

	
	 Показатель 1
	
	
	
	

	
	 Показатель 2
	
	
	
	

	Показатели комплекса процессных мероприятий 

	 
	 Показатель 1
	
	 
	 
	

	
	 Показатель 2
	
	
	
	



Куратор муниципальной программы                 _______________________    _____________________
                                                                                                                                                                             (подпись)                                                          (расшифровка подписи)
	

Ответственный исполнитель (ФИО, контактный телефон) ____________________________________________________
	










Приложение N 4
к порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Елшанского муниципального образования Хвалынского муниципального района, их формирования, реализации, мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ




Сведения 
о расходах на реализацию муниципальной программы "_______________________________________________________________", 
(наименование муниципальной программы) 
произведенных за _______ год (полугодие) за счет соответствующих источников финансового обеспечения
(тыс. рублей)
	N 
п/п
	Наименование муниципальной программы 
	Ответственный исполнитель
	Источники финансового обеспечения
	Предусмотрено в муниципальной программе 
	Утверждено решением о районном бюджете или бюджете ГП г. Хвалынск на соответствующий год
	Исполнено
	Процент исполнения
	Комментарий

	
	
	
	
	
	
	кассовое исполнение
	фактическое исполнение1
	фактическое исполнение 
(гр. 9/гр. 5)
	кассовое исполнение (гр. 8/гр. 6)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8
	9
	10
	11
	12

	1.


	Муниципальная программа
«                             »


	 


	всего
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) 
	
	
	
	
	
	
	

	2.


	Муниципальный проект
«                             »


	 


	всего
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	местный бюджет

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) 
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.


	Мероприятие 1 (результат)


	
	всего
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	местный бюджет

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) 
	
	
	
	
	
	
	

	3.


	Комплекс процессных мероприятий
«                             »


	 


	всего
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	местный бюджет

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) 
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Мероприятие 1 (результат)

	
	всего
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	местный бюджет 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) 
	
	
	
	
	
	
	


 


Куратор муниципальной программы                                   __________              ________________
                                                                                                                                                     (подпись)                                                 (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель                                              _______________               ________________
                                                                                                                                                                                                                          (подпись)                                                 (расшифровка подписи)
контактный телефон _______________
(ответственного исполнителя)



Согласовано:
Глава администрации Елшанского 
муниципального образования
Хвалынского муниципального района                                         __________________           ______________
	(подпись)                                    (расшифровка подписи)
Примечание:
1 Под фактическим исполнением понимаются действительные затраты главного распорядителя бюджетных средств, подведомственных учреждений (в случае, если средства перечисляются подведомственным учреждениям) и иных получателей бюджетных средств, оформленные соответствующими документами.
2 В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников такие источники не приводятся.








Приложение №5
к порядку принятия решений о разработке 
муниципальных программ Елшанского муниципального 
образования Хвалынского муниципального района и 
их формирования, реализации, мониторинга и оценки 
эффективности реализации муниципальных программ

Методика
оценки эффективности реализации муниципальных программ, действующих на территории Елшанского муниципального образования Хвалынского муниципального района

1.Общие положения

1.1.Настоящая Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее - Методика) разработана в целях проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Елшанского муниципального образования Хвалынского муниципального района (далее - муниципальная программа).

2.Порядок проведения оценки эффективности

2.1. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.
 Ежегодно ответственные исполнители муниципальной программы подготавливают и до 20 января каждого года представляют Главе Елшанского муниципального образования годовой отчет о реализации муниципальной программы, на бумажном носителе, согласно приложениям № 3 и № 4 к Положению о порядке принятия решений о разработке и реализации муниципальных программ Елшанского муниципального образования Хвалынского муниципального района.
2.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой совокупность усредненных оценок структурных элементов муниципальной программы с применением весовых коэффициентов 0,6 для муниципальных проектов и 0,4 для комплексов процессных мероприятий. Оценка эффективности реализации муниципальной программы не осуществляется в отношении структурных элементов, реализация которых направлена на погашение кредиторской задолженности, оплату исполнительных листов.
2.3. Оценка структурного элемента муниципальной программы представляет собой расчет совокупности значений результативности реализации структурного элемента за отчетный год по всем целевым показателям и полноты использования объемов финансирования, предусмотренных на реализацию структурного элемента муниципальной программы.
2.3.1. Результативность реализации структурного элемента муниципальной программы рассчитывается как степень достижения его целевых показателей за отчетный год и осуществляется по формуле:
[image: ], где:
R - усредненное значение результативности реализации структурного элемента муниципальной программы за отчетный год по всем целевым показателям (в баллах);
n - общее количество целевых показателей структурного элемента муниципальной программы, достижение которых запланировано в муниципальной программе в отчетном году;
S i - степень достижения i-го целевого показателя структурного элемента муниципальной программы за отчетный год (в баллах), которое может принимать одно из следующих значений:
10 баллов при значении Е i [image: ][image: ] 100%;
8 баллов при значении 90% [image: ][image: ] Е i < 100%;
7 баллов при значении 70% [image: ][image: ] Е i < 90%;
5 баллов при значении 50% [image: ][image: ] Е i < 70%;
0 баллов при значении Е i < 50%.
Расчет результативности i-го целевого показателя структурного элемента муниципальной программы Е i проводится:
- в отношении показателей структурных элементов муниципальной программы, большее значение которых соответствует большей эффективности, по формуле:
[image: ], где:
[image: ] - фактическое значение i-го целевого показателя за отчетный год;
[image: ] - плановое значение i-го целевого показателя на отчетный год;
- в отношении показателей структурных элементов муниципальной программы, большее значение которых соответствует меньшей эффективности, по формуле:
[image: ]
2.3.2. Полнота использования объемов финансирования, предусмотренных на реализацию структурного элемента муниципальной программы (B), рассчитывается в баллах на основании степени соответствия кассовых расходов на реализацию структурного элемента муниципальной программы объемам финансирования, предусмотренным на эти цели, и может принимать одно из следующих значений:
- 10 баллов при значении 99% [image: ][image: ] B < 100%;
- 8 баллов при значении 90% [image: ][image: ] B < 99%;
- 5 баллов при значении 70% [image: ][image: ] B < 90%;
- 3 балла при значении 50% [image: ][image: ] B < 70%;
- 0 баллов при значении B < 50%,
при этом значения степени соответствия кассовых расходов на реализацию структурного элемента муниципальной программы объемам финансирования, предусмотренным на эти цели, B (в %) рассчитываются по формуле:
[image: ], где:
K - кассовое исполнение за отчетный год, тыс. руб.;
A - объем финансирования, предусмотренный на реализацию структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) муниципальной программы в отчетном году по состоянию на 31 декабря отчетного года (тыс. руб.).
2.3.3. Оценка структурного элемента муниципальной программы (M) рассчитывается по формуле:
M=R+B, где:
M - оценка структурного элемента муниципальной программы;
R - результативность реализации структурного элемента муниципальной программы (в баллах);
В - полнота использования объемов финансирования, предусмотренных на реализацию структурного элемента муниципальной программы (в баллах).
В зависимости от значения M может быть сделан один из следующих выводов:
- если значение показателя M составляет от 20 до 16 баллов (включительно), то эффективность реализации структурного элемента муниципальной программы в отчетном году признается высокой;
- если значение показателя M составляет от 15 до 10 баллов (включительно), то эффективность реализации структурного элемента муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительной;
- если значение показателя M составляет менее 10 баллов, то эффективность реализации структурного элемента муниципальной программы в отчетном году признается неудовлетворительной.
2.4. Оценка муниципальной программы в целом за отчетный год (Т) рассчитывается по формуле:
[image: ], где:
p - общее количество структурных элементов муниципальной программы, достижение которых запланировано в муниципальной программе в отчетном году;
Mп i - оценка i-го структурного элемента (муниципального проекта) муниципальной программы за отчетный год (в баллах);
q - общее количество комплексов процессных мероприятий муниципальной программы, достижение которых запланировано в муниципальной программе в отчетном году;
Mк i - оценка i-го комплекса процессных мероприятий муниципальной программы за отчетный год (в баллах).
В зависимости от значения показателя Т может быть сделан один из следующих выводов:
- если значение показателя Т составляет более 14 баллов (включительно), то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается высокой;
- если значение показателя Т составляет от 6 до 14 баллов, то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительной;
- если значение показателя Т составляет менее 6 баллов (включительно), то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается неудовлетворительной.
2.5. Главный специалист администрации Елшанского муниципального образования Хвалынского муниципального района производит оценку эффективности реализации муниципальной программы, согласно утвержденной Методике ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным годом.
[bookmark: sub_1056]2.6. По результатам оценки эффективности муниципальных программ в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.
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